|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Председатель  Счетной палаты Колпашевского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю.Мурзина  (подпись) (инициалы, фамилия)  «15» февраля 2021 г. |

# ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район», реализуемых в 2019 году»**

Основание для проведения экспертно – аналитического мероприятия: пункт 1 раздела II «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Счетной палаты Колпашевского района на 2021 год, утвержденного приказом Счетной палаты Колпашевского района от 28.12.2020 № 39.

Исследуемый период: 2019 год.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: муниципальное образование «Колпашевский район».

Источники информации: ведомственные целевые программы, отчеты о реализации ведомственных целевых программ за 2019 год, размещенные на официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район», решение Думы Колпашевского района от 28.11.2018 № 99 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2019 год», решение Думы Колпашевского района от 27.05.2020 № 50 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район» за 2019 год», Ведомости органов местного самоуправления Колпашевского района, документы и информация, предоставленные на уведомление Счетной палаты Колпашевского района от 11.01.2021 № 2/4.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18.01.2021г. по 26.01.2021г.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

1. Общая информация о ведомственных целевых программах муниципального образования «Колпашевский район».

1. Анализ объемов финансирования ведомственных целевых программ.

3. Анализ годовых отчетов и оценка экономической эффективности реализации ведомственных целевых программ.

Результаты (выводы) экспертно-аналитического мероприятия.

Предложения и рекомендации по результатам мероприятия.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район», Администрацией Колпашевского района утвержден Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район».

В 2019 году в бюджете муниципального образования «Колпашевский район» предусмотрено финансирование 21 ведомственной целевой программы, разработанной и утвержденной в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» (далее – Порядок № 846).

Все ведомственные целевые программы (далее – ВЦП, программа) разработаны большинством субъектов бюджетного планирования (далее – СБП) по форме согласно приложения 1 в срок, установленный Порядком № 846, и включают в себя наименование ВЦП, паспорт ВЦП, описание разделов ВЦП и программные мероприятия.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 21 ведомственной целевой программы в 2019 утвержден решением Думы Колпашевского района от 28.11.2018 № 99 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2019 год» (далее – решение о бюджете). Согласно п. 8 Порядка № 846 расходы на реализацию ВЦП отражаются в сводной бюджетной росписи. В соответствии с предоставленным перечнем ВЦП муниципального образования «Колпашевский район» расходы на реализацию ВЦП в 2019 году составили 353 867,8 тыс. рублей или 19,8 % от общих расходов бюджета Колпашевского района.

Кассовое исполнение расходов в рамках ведомственных целевых программ за 2019 год составило 347 383,6 или 98,2 % годовых бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ за 2019 год представлена в таблице 1.

**Таблица 1**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ВЦП** | **Субъект бюджетного планирования (СБП)** | **План на 2019 год** | **Исполнено за 2019 год** | **% испол-нения** |
| 1. | Размещение в средствах массовой информации нормативных правовых актов Администрации Колпашевского района | Администрация Колпашевского района | 910,0 | 910,0 | 100,0 |
| 2. | Присвоение звания «Почетный гражданин Колпашевского района» | Администрация Колпашевского района | 114,9 | 114,9 | 100,0 |
| 3. | Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества | Администрация Колпашевского района | 180,7 | 180,7 | 100,0 |
| 4. | Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Администрация Колпашевского района | 303,4 | 257,0 | 84,7 |
| 5. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | Администрация Колпашевского района | 2 793,2 | 2 793,2 | 100,0 |
| 6. | Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района | Администрация Колпашевского района | 5 762,1 | 5 403,9 | 93,8 |
| 7. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район» | МКУ «Агентство» | 15 347,8 | 13 529,8 | 88,2 |
| 8. | Развитие архивного дела в Колпашевском районе | МКУ «Архив» | 2 776,9 | 2 768,7 | 99,7 |
| 9. | Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций | Управление образования | 78 702,9 | 78 703,0 | 100,0 |
| 10. | Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район» | Управление образования | 113 611,5 | 109 415,6 | 96,3 |
| 11. | Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования | 1 377,3 | 1 377,3 | 100,0 |
| 12. | Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня | Управление образования | 319,4 | 319,4 | 100,0 |
| 13. | Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | Управление образования | 40 607,5 | 40 593,6 | 100,0 |
| 14. | Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | Управление образования | 504,8 | 504,8 | 100,0 |
| 15. | Организация отдыха детей и молодежи | Управление образования | 2 849,8 | 2 849,8 | 100,0 |
| 16. | Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» | Управление образования | 2 205,4 | 2 205,4 | 100,0 |
| 17. | Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Управление по культуре | 2 679,5 | 2 673,2 | 99,8 |
| 18. | Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения | Управление по культуре | 9 245,4 | 9 245,3 | 100,0 |
| 19. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Управление по культуре | 2 848,9 | 2 843,3 | 99,8 |
| 20. | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Колпашевский район» | УФЭП | 653,0 | 651,3 | 99,7 |
| 21. | Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Колпашевского района | УФЭП | 70 073,4 | 70 073,4 | 100,0 |
|  | **Итого** |  | **353 867,8** | **347 383,6** | **98,2** |

Анализ кассового исполнения показал, что в 2019 году кассовое исполнение расходов на реализацию ведомственных целевых программ произведено в интервале от 84,7% до 100%.

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Колпашевский район» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.01.2013 № 25, от 24.03.2015 № 327, от 01.07.2015 № 646, от 11.09.2015 № 926, от 20.05.2016 № 528, от 10.08.2016 № 887, от 29.08.2016 № 977, от 10.01.2017 № 1, от 28.12.2018 № 1455) ответственными исполнителями на сайте муниципального образования «Колпашевский район» и на сайте Управления образования Администрации Колпашевского района размещены отчеты о реализации ВЦП за 2019 год.

На основании информации, указанной в годовых отчетах, проведена проверка соответствия данных, представленных в отчете. В результате установлено следующее:

- в ВЦП «Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Колпашевский район», ВЦП «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств» плановые показатели в разделе 1 «Исполнение по расходам» не соответствуют расходам на реализацию ВЦП, установленным в сводной бюджетной росписи и решении Думы Колпашевского района от 27.05.2020 № 50 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район» за 2019 год»;

- нарушен срок предоставления годового отчета о реализации ВЦП «Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества», установленный п.24 Порядка № 846.

Оценка экономической эффективности реализации ВЦП проведена УФЭП в соответствии с пунктами 27-31 Порядка № 846 путем оценки результативности каждого показателя непосредственного результата, характеризующего объём проводимого мероприятия по сравнению с предыдущим годом.

По результатам оценки экономической эффективности ВЦП установлено, что экономическая эффективность по трём ВЦП повысилась по сравнению с 2018 годом («Развитие малых форм хозяйствования на территории МО «Колпашевский район», «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств», «Развитие архивного дела в Колпашевском районе»). Экономическая эффективность девяти ВЦП находится на уровне 2018 года («Размещение в средствах массовой информации нормативных правовых актов Администрации Колпашевского района», «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района», «Почетный гражданин Колпашевского района», «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в казне муниципального образования «Колпашевский район», «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях», «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования «Колпашевский район», «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня», «Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения», «Меры поддержки для отдельных категорий граждан и некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Колпашевский район»). Экономическая эффективность шести ВЦП снизилась по сравнению с 2018 годом («Участие муниципального образования «Колпашевский район» в организациях межмуниципального сотрудничества», «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования», «Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций», «Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Колпашевский район», «Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении», «Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Колпашевский район»).

**Предложения:**

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой было предложено разработчикам ведомственных целевых программ соблюдать Порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район», утвержденный постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846, и усилить контроль за достоверностью составления отчетов о реализации ведомственных целевых программ.

**Дополнительные сведения:**

Аналитическая записка (справка) по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район», реализуемых в 2019 году» направлена Главе Колпашевского района для рассмотрения и принятия решений. Согласно представленному ответу, результаты экспертно-аналитического мероприятия доведены до субъектов бюджетного планирования, разрабатывающих ведомственные целевые программы в целях недопущения подобных нарушений в последующей работе. Контроль за достоверностью и своевременностью составления отчетов о реализации ведомственных целевых программ будет усилен.

Ответственный исполнитель: Инспектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Заздравных (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)